Приложение № 1 к приказу № 58/1 от «27» января 2021 года

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по разработке и внедрению рабочих программ воспитания

в общеобразовательных организациях МО «Онгудайский район» в 2021 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Планируемый  результат | Сроки | Ответственные  исполнители |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 1. | Создание муниципальной рабочей группы по координации вопросов разработки рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях | Создание рабочих групп. Планы заседаний. | Январь 2021 | Отдел образования, Минакова И.Н. |
| 2. | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность общеобразовательных организаций по разработке и внедрению рабочих программ воспитания | Локальные акты общеобразовательных организаций | 1 полугодие 2021 года | Общеобразовательные  организации |
| 3. | Подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами, в том числе учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и др. | Договоры с социальными партнерами | 1 полугодие 2021 года | Общеобразовательные  организации |
| 4. | Утверждение рабочих программ воспитания общеобразовательными организациями | Приказ общеобразовательных организаций | до 31 августа 2021 | Общеобразовательные  организации |
| **2. Организационное обеспечение** | | | | |
| 5. | Отбор общеобразовательных организаций для разработки рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы общеобразовательных организаций | Список общеобразовательных организаций опережающей разработки | Январь-февраль  2021 | Отдел образования |
| 6. | Создание профессионально-общественной рабочей группы в каждой общеобразовательной организации по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы общеобразовательной организации | Профессионально-­общественные рабочие группы | Январь 2021 | Общеобразовательные  организации |
| 7. | Создание раздела «Рабочая программа воспитания» на сайте общеобразовательной организации | Раздел на сайте общеобразовательной организации | Январь 2021 | Общеобразовательные  организации |
| 8. | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей для определения модулей | Перечень модулей | Январь 2021 | Общеобразовательные организации |
| 9 | Создание раздела «Рабочая программа воспитания» на сайте отдела образования | Раздел на сайте отдела образования для оперативного выставления информации о ходе разработки рабочих программ воспитания | Постоянно | Отдел образования, Минакова И.Н. |
| 10. | Проведение заседаний муниципальной рабочей группы | Анализ реализации Дорожной карты, корректировка Дорожной карты | Ежемесячно  2021 | Муниципальная рабочая группа |
| 11. | Рассматривание вопроса по реализации Дорожной карты на МО заместителей по воспитательной работе | Аналитическая справка | Май-июнь 2021 | Рабочая группа |
| 12. | Мониторинг выполнения Дорожной карты по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях | Статистические и аналитические материалы по итогам реализации пунктов Дорожной карты | Ежеквартально (до 5-го числа месяца) | Отдел образования, общеобразовательный организации |
| 13. | Мониторинг утверждения рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях | Статистические и аналитические материалы по итогам реализации пунктов Дорожной карты | Ежеквартально (до 5-го числа месяца) | Отдел образования, общеобразовательный организации |
| 14. | Межведомственный мониторинг «1-Воспитание» (Письмо Минобрнауки РФ от 27.11.2020 №ГД-2209~06) | Статистические данные | Ежемесячно (до 3-го числа каждого месяца) | Отдел образования, общеобразовательный организации |
| **3.** Методическое обеспечение | | | | |
| 15. | МО для общеобразовательных организаций «О создании рабочей программы воспитания в общеобразовательных организациях» | Цели,задачи, разработка программ воспитания | Март 2021 | Отдел образования |
| 16. | Участие в семинаре БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА»  «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», «Цель и задачи воспитания», «Основные направления самоанализа воспитательной работы» рабочих программ воспитания | Первичная разработка разделов рабочих программ воспитания («Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», «Цель и задачи воспитания», «Основные направления самоанализа воспитательной работы») | Март 2021 | Отдел образования, общеобразовательный организации |
| 17. | Участие в цикле муниципальных сессий с рабочими группами общеобразовательных организаций по разработке рабочих программ воспитания | Обсуждение типичных вопросов, возникающих по разработке рабочих программ воспитания | 1 раз в 2 месяца | Отдел образования |
| 18. | Разработка раздела рабочих программ воспитания «Виды, формы и содержание деятельности» | Разделы рабочих программ воспитания «Виды, формы и содержание деятельности » общеобразовательных организаций | Апрель 2021 | Общеобразовательные организации опережающей разработки |
| 19. | Экспертно-презентационная сессия общеобразовательных организаций | Презентация, обсуждение проектов рабочих программ воспитания | Май 2021 | Общеобразовательные организации опережающей разработки |
| 4. Информационное обеспечение | | | | |
| 20. | Ознакомление общеобразовательных организаций с информационно-методическими материалами для разработки рабочих программ воспитания, подготовка вопросов рабочих групп общеобразовательных организаций | Пакет типичных вопросов, затруднений, возникающих при изучении материалов по разработке рабочих программ воспитания | Январь 2021 | Отдел образования, рабочая группа |