Приложение

к приказу Министерства

образования и науки

Республики Алтай

от \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

**План**

**(дорожная карта) по внедрению целевой модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, расположенных на территории Республики Алтай, в 2020 – 2021 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1. | Утверждение перечня образовательных организаций, в которых будет внедрена целевая модель наставничества | Министерство образования и науки Республики Алтай | Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай | Июнь-июль 2020 года |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения внедрения целевой модели наставничества | Министерство образования и науки Республики Алтай | Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай | Июнь-июль  2020 года |
| 3. | Создание Регионального центра наставничества | Министерство образования и науки Республики Алтай | Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай | Июнь-июль  2020 года |
| 4. | Утверждение составов муниципальных рабочих групп по внедрению целевой модели наставничества | Муниципальные отделы образования РА | Приказ муниципального отдела образования | 15 июля 2020 года |
| 5. | Определение ответственных лиц из числа специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, ответственных за взаимодействие с Региональным центром наставничества и своевременное предоставление обобщенной (сводной) информации по реализации целевой модели наставничества в муниципалитетах (далее – лица, ответственные за внедрение целевой модели наставничества в муниципалитетах) | Муниципальные отделы образования РА | Приказ муниципального отдела образования | 15 июля 2020 года |
| 6. | **Установочный семинар «Внедрение целевой модели наставничества»** | **БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай»** | **Установочный семинар «Внедрение целевой модели наставничества»** | **28 июля 2020 года** |
| 7. | Назначение кураторов внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях (далее – кураторы внедрения ЦМН) | Образовательные организации | Приказ образовательной организации | 20 июля 2020 года |
| 8. | Разработка и утверждение дорожных карт внедрения целевой модели наставничества в муниципальных образованиях и в образовательных организациях | Муниципальные отделы образования, образовательные организации | Приказ об утверждении дорожной карты:  - муниципальные отделы образования; | 10 августа 2020 года |
| - образовательные организации | 20 августа 2020 года |
| 9. | Разработка и утверждение локальных актов образовательных организаций о внедрении целевой модели наставничества на уровне образовательных организаций, включающие:  - сроки внедрения целевой модели наставничества в образовательной организации;  - назначение ответственных за внедрение и реализацию целевой модели наставничества в образовательной организации с описанием их обязанностей;  - назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ наставничества в образовательных организациях;  - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества;  - планируемые результаты внедрения целевой модели наставничества в образовательной организации;  - разработка и утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в образовательной организации | Образовательные организации | Локальные акты образовательных организаций | Август 2020 года |
| 10. | Заключение соглашений с организациями партнерами по внедрению целевой модели наставничества | Образовательные организации | Соглашение | Сентябрь - октябрь 2020 года |
| **11.** | **Создание Региональной цифровой базы (информация об организациях, кураторах)** | **БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай»** | **Региональная цифровая база об организациях, кураторах** | **До 1 сентября 2020 года** |
| **12.** | **Создание электронной библиотеки кейсовых практик** | **БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай»** | **Электронная библиотека кейсовых практик** | **До 1 сентября 2020 года** |
| **13.** | **Разработка методических рекомендаций по разработке программ наставничества в образовательных организациях и примерной (типовой) программы наставничества в образовательных организациях среднего профессионального образования (СПО), дополнительного образования, общеобразовательных организациях** | **БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай»** | **Методические рекомендации по разработке программ наставничества в образовательных организациях и примерная (типовая) программа наставничества в образовательных организациях СПО, дополнительного образования, общеобразовательных организациях** | **До 1 августа 2020 года** |
| **14.** | **Формирование графика организации дополнительного профессионального образования и графика реализации программ повышения профессионального мастерства наставников и кураторов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий** | **БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай»** | **График организации дополнительного профессионального образования,**  **график реализации программ повышения профессионального мастерства наставников и кураторов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий** | **До 1 сентября 2020 года** |
| 15. | Организация и проведение семинара "Сопровождение наставничества и шефства для обучающихся организации,  осуществляющих образовательную деятельность  по дополнительным общеобразовательным программам» | АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» | Семинар "Сопровождение наставничества и шефства для обучающихся организации,  осуществляющих образовательную деятельность  по дополнительным общеобразовательным программам» | Сентябрь 2020 года |
|  | Реализация программы ранней профориентации «Школа успеха» (педкласс) | БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» | Программа ранней профориентации «Школа успеха» | Сентябрь-март 2020 года |
| **16.** | **Курсы повышения квалификации по теме «Методология наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»** | **БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай»** | **Подготовка тьюторов для внедрения в муниципальных образованиях, образовательных организациях целевой модели наставничества** | **Октябрь 2020 года** |
| 17. | Организация и реализация муниципальных программ повышения профессионального мастерства педагогических работников, участвующих в реализации целевой модели наставничества | Муниципальные отделы образования | Муниципальные программы повышения профессионального мастерства педагогических работников, участвующих в реализации целевой модели наставничества | В течение 2020/2021 учебного года |
| **18.** | **Организация и проведение серии региональных семинаров по отдельным вопросам реализации целевой модели наставничества** | **БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай»** | **Региональные семинары по отдельным вопросам реализации целевой модели наставничества** | **В течение 2020/2021 учебного года** |
| **19.** | **Формирование перечня нормативных документов и программно-методических материалов для внедрения целевой модели наставничества** | **Министерство образования и науки Республики Алтай, БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай»** | **Перечень нормативных документов и программно-методических материалов для внедрения целевой модели наставничества** | **20 июля 2020 года** |
| **20.** | **Разработка системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145** | **Министерство образования и науки Республики Алтай, БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай», муниципальные отделы образования, образовательные организации** | **Пункт в Положении о наставничестве** | **До 10 августа 2020 года** |
| **21.** | **Разработка программы мониторинга реализации**  **целевой модели наставничества, включающей**  **разработку мониторингового инструментария,**  **сбор, обработку информации и ее анализ** | **БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай»** | **Программа мониторинга реализации**  **целевой модели наставничества, включающей**  **разработку мониторингового инструментария,**  **сбор, обработку информации и ее анализ** | **До 1 ноября 2020 года** |
| **22.** | **Разработка комплекса тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций наставников, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г.** | **БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай», РЦДО, муниципальные отделы образования, организации СПО, образовательные организации** | **Комплекс тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций наставников, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г.** | **До 1 января 2021 года** |
| 23. | Реализация программы профессиональной  подготовки обучающихся и соревнований обучающихся в профессиональном мастерстве (Чемпионат «Молодые профессионалы») | БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» | Программа профессиональной  подготовки обучающихся и соревнований обучающихся в профессиональном мастерстве (Чемпионат «Молодые профессионалы») | Февраль 2021 года |
| 24. | Организация и проведение Фестиваля профессий «Билет в будущее» (все ПОО РА) | БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» | Фестиваль профессий «Билет в будущее» | Февраль 2021 года |
| **25.** | **Проведение экспертизы реализованных программ наставничества** | **БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай», муниципальные отделы образования** | **Приказ**  **БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай», муниципальные отделы образования** | **Апрель-май 2021 года** |
| 26. | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций-партнеров | БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» | Публикация сборника об итогах и лучших практиках наставничества  на доступных интернет-ресурсах | Май  2021 года |
| 27. | Реализация программы «Наставники: не рядом, а вместе!» для обучающихся ОВЗ | БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» | Программа «Наставники: не рядом, а вместе!» для обучающихся ОВЗ | Сентябрь-октябрь 2021 года |
| **28.** | **Награждение наставников** | **Министерство образования и науки Республики Алтай, муниципальные органы управления образования (по согласованию)** | **Ведомственный знак отличия Министерства образования и науки Республики Алтай «Почетный наставник», Почетные грамоты муниципальных отделов образования** | **День учителя октябрь 2021 года** |