Приложение к приказу отдела образования

МО «Онгудайский район»

От 25.09. 2018 года № 585/1

**Дорожная карта «Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО «Онгудайский район» в 2018-2019 учебном году»**

**с. Онгудай**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** |
| **Анализ проведения ГИА-9,ГИА-11 в 2017 году** | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2018 году. | Июль-август 2018г | МОУО, ОО |
| 2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2018году | Июль, сентябрь 2018г | МОУО, ОО |
| 3. | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на секционных площадках в рамках августовского совещания | 28 августа 2018г | Руководители РМО, МОУО |
| **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 1. |  |  | МОУО, ОО |
| 2. | Работа методических объединений по усилению качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации | в течение года | МОУО, ОО |
| 3. | Повышение курсов квалификации учителей по учебным предметам | в течение года | МОУО, ОО |
| 4. |  |  | МОУО, ОО |
| 5. |  |  | МОУО, ОО |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА в 2018 году  Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с региональными нормативно-правовыми актами | сентябрь 2018г. –  май 2019 г. | МОУО |
| 2. | Разработка и утверждение комплексного плана (дорожная карта) «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании «Онгудайский район» в 2018-2019 году» | сентябрь 2018г. | МОУО |
| 3. |  |  |  |
| **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
| 1. | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА в соответствии графиком МОН РА, РЦОИ | Апрель-май  2019 г. | МОУО |
| 2. | Организация и проведение обучения организаторов, привлекаемых к проведению ГИА-11 (дистанционно) и ГИА-9 (очно) | Май 2018 г. | МОУО |
| **Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11** | | | |
| 1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 году из числа:   * выпускников ОО текущего учебного года; * выпускников прошлых лет; * лиц, не прошедших ГИА в 2018 году;   - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | октябрь – ноябрь  до 1 декабря 2018 г. в 11 кл  до 30 декабря в 9 классах | МОУО, ОО |
| 2 | Проведение психологической подготовки к ГИА обучающихся выпускных классов, учителей, родителей (законных представителей) | весь период | МОУО, ОО |
| 3 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС:   * руководителей ППЭ; * технических специалистов ППЭ; * организаторов ППЭ; * общественных наблюдателей | ноябрь 2017 г.  февраль 2018 г. | МОУО, ОО |
| 4 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | май | МОУО, «Ростелеком» |
| 5 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | на период проведения ГИА | МОУО, ОО |
| 6 |  |  |  |
| **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) | весь период | МОУО, ОО |
| 2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА | весь период | МОУО |
| 3 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2018 году, размещение информации на сайте отдела образования МО «Онгудайский район»  - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;  - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  - о сроках проведения итогового сочинения;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-11;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения )ГИА-11;  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;  - о сроках проведения ГИА-9;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | весь период  не позднее чем за 2 месяца проведения итогового сочинения (изложения)  не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления до1 декабря 2018 г. | МОУО |
| 4 |  |  |  |

**Контроль за организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль за организаций и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | Весь период | МОУО |
| 2. | -Мониторинг сайтов, мониторинг родительских собраний  -Конкурс школьных предметных информационных стендов  -Анализ обращений | Весь период | МОУО |
| 3. | Контроль за проведением разъяснительной работы образовательными организациями о правах и обязанностях участников ГИА в том числе при подаче документов в региональную информационную систему, в том числе об изменении предметов | Весь период | МОУО |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |