Приложение к приказу отдела образования от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

**План работы (дорожная карта) по созданию и развитию школьных театров**

**в образовательных организациях МО «Онгудайский район» на 2022-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятия* | *Сроки реализации* | *Ожидаемый результат* | *Ответственный исполнитель* |
|  | 1. **Организационные условия создания и развития школьных театров**
 |
| 1.1 | Разработка плана мероприятий по реализации проекта «Школьный театр» (дорожная карта) | март-апрель 2022 г. | Составлен и реализуется план совместных мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», предусматривающий, в том числе мероприятия по увеличению охвата детей в возрасте от 8 до 18 лет, занимающихся по направлению до 3% от общей численности детей категории к 2024 году | Отдел образованияМБУ «ОЦДТ» |
| 1.2 | Проведение анализа содержания программ школьных театров  | 2022 г. | Проведен анализ содержания программ школьных театров | Отдел образованияМБУ «ОЦДТ» |
| 1.3 | Приведение программ школьных театров в соответствие с содержанием дополнительных образовательных общеразвивающих программ | 2022 г. | Содержание программ школьных театров приведено в соответствие с содержанием примерных общеобразовательных программ  | Образовательные организации  |
| 1.4 | Реализация рекомендаций к примерному репертуару школьных театров, разработанных театральным институтом им. Б.Щукина  | 2022 г. | Внедрены рекомендации по примерному репертуару школьных театров, разработанным театральным институтом им. Б.Щукина | Отдел образования Образовательные организацииМБУ «ОЦДТ» |
| 1.5 | Внедрение учебно-методического комплекса, в том числе методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по созданию и развитию школьных театров, разработанных в Министерстве просвещения РФ | 2022 г. | Внедрен учебно-методический комплекс по созданию и развитию школьных театров, разработанный в Министерстве просвещения РФ | Отдел образованияМБУ «Онгудайский ЦДТ»Образовательные организации |
| 1.6 | Проведением мониторинга по созданию и развитию в образовательных организациях школьных театров | 2022г. | Получение аналитических данных по школьным театрам | Отдел образования МБУ «ОЦДТ» |
| 1.7 | Создание и ведение реестра школьных театров  | 2022 г. | Создан муниципальный реестр школьных театров | Отдел образования МБУ «ОЦДТ» |
|  | 1. **Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров**
 |
| 2.1 | Создание условий для развития инфраструктуры школьных театров | 2023-2024 гг. | Созданы школьные театры  | Отдел образования МБУ «ОЦДТ» |
| 2.2 | Организация сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2022-2024 гг. | Не менее одной сетевой программы в муниципальном образовании | Отдел образованияОтдел культуры МБУ «ОЦДТ»МБУ «ОРКДЦ» |
| 2.3 | Внедрение программ внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов, 5-7 классов, 10-11 классов | ежегодно | Охвачено не менее 0,2% детей от общего числа детей каждой возрастной категории муниципального образования | Отдел образования МБУ «ОЦДТ»  |
| 2.4 | Участие во Всероссийском мероприятии «Дни Пушкинской поэзии» | 4-6 июняежегодно | Определены призеры Всероссийского проекта «Школьная классика»; выступление лучших театральных коллективов | Отдел образованияМБУ «ОЦДТ»отделение РДШ |
|  | 1. **Развитие кадрового потенциала**
 |
| 3.1 | Участие в обучении педагогов дополнительного образования по программам дополнительного профессионального образования по направлению театральная педагогика в школе и др.  | 2022-2024 | Обучение прошли не менее 10 педагогов образовательных организаций  | Отдел образованияМБУ «ОЦДТ» |
| 3.2 | Организация просмотров спектаклей цифрового контента, отобранного театральным институтом им. Б. Щукина, РДШ, Министерством просвещения РФ | 2022-2024 гг. | Не менее 10% от общей численности детей в возрасте от 8 до 18 лет в муниципальном образовании | Образовательные организации МБУ ДО «ОЦДТ» |
|  | 1. **Создание условий для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей**

**с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов** |
| 4.1 | Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов | Ежегодно | Не менее одной программы в муниципальном образовании | Отдел образования, МБУ «ОЦДТ» |
| 4.2 | Участие педагогов в методических семинарах реализующих адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов | Ежегодно | Приняли участие в методических семинарах реализующих адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов | Отдел образования, МБУ «ОЦДТ» |